## SprintA
As colunas "1" a "5" dão uma indicação de como dividir o requisito pelos elementos do grupo. no caso de requisitos com maior dependência para outros estão normalmente atribuidos a mais que um elemento para redução de risco
Sprint | Módulo | ID | U.S./Req. | Observations | ALGAV | ARQSI | ASIST | SGRAI | LAPR5 | Marco | Napoles | Rúben | Jonas | 5
A | 1.2 Módulo Gestão de Campus | 150 | Criar edifício | POST |  | X | [5 empty] | X | X | X
A | 1.2 Módulo Gestão de Campus | 160 | Editar edifício | PUT/PATCH |  | X |  |  |  | X
A | 1.2 Módulo Gestão de Campus | 170 | Listar todos os edifícios | GET |  | X |  |  |  | X
A | 1.2 Módulo Gestão de Campus | 180 | Listar edifícios com min e max de pisos | GET |  | X |  |  |  |  | X
A | 1.2 Módulo Gestão de Campus | 190 | Criar piso de edifício | POST |  | X |  |  |  | X | X |  |  | X
A | 1.2 Módulo Gestão de Campus | 200 | Editar informação de piso de edifício | PUT/PATCH |  | X |  |  |  |  | X
A | 1.2 Módulo Gestão de Campus | 210 | Listar todos os pisos de um edifício | GET |  | X |  |  |  |  | X
A | 1.2 Módulo Gestão de Campus | 220 | Listar pisos de edifício com passagem para outros edifícios | GET |  | X | [5 empty] | X
A | 1.2 Módulo Gestão de Campus | 230 | Carregar mapa de piso | PATCH |  | X |  |  |  | X
A | 1.2 Módulo Gestão de Campus | 240 | Criar passagem entre edifícios | POST |  | X |  |  |  | X | X | X
A | 1.2 Módulo Gestão de Campus | 250 | Editar passagem entre edifícios | PUT/PATCH |  | X | [5 empty] | X
A | 1.2 Módulo Gestão de Campus | 260 | Listar passagens entre 2 edifícios | GET |  | X | [5 empty] | X | X
A | 1.2 Módulo Gestão de Campus | 270 | Criar elevador em edifício | POST |  | X |  |  |  |  | X | X | X
A | 1.2 Módulo Gestão de Campus | 280 | Editar elevador em edifício | PUT/PATCH |  | X | [6 empty] | X
A | 1.2 Módulo Gestão de Campus | 290 | Listar elevadores em edifício | GET |  | X | [6 empty] | X
A | 1.2 Módulo Gestão de Campus | 300 | Listar pisos de edifício servidos por elevador | GET |  | X | [7 empty] | X
A | 1.2 Módulo Gestão de Campus | 310 | Criar sala de piso de edifício | POST |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X
A | 1.3 Módulo Gestão de Frota | 350 | Como gestor de frota pretendo adicionar um novo tipo de robot indicando a sua designação e que tipos de tarefas pode executar da lista prédefinida de tarefas | POST |  | X |  |  |  | X | X |  | X
A | 1.3 Módulo Gestão de Frota | 360 | Como gestor de frota pretendo adicionar um novo robot à frota indicando o seu tipo, designação, etc. | POST |  | X |  |  |  |  | X | X
A | 1.3 Módulo Gestão de Frota | 370 | Como gestor de frota pretendo inibir um robot | PATCH |  | X |  |  |  | X |  | X
A | 1.3 Módulo Gestão de Frota | 380 | Como gestor de frota pretendo consultar todos os robots da frota | GET |  | X | [6 empty] | X | X
A | 1.3 Módulo Gestão de Frota | 390 | Como gestor de frota pretendo pesquisar todos os robots da frota por designação ou tarefa que pode executar | GET |  | X | [7 empty] | X
A | integração | 760 | como arquiteto da solução pretendo um diagrama devidamente justificado e elucidativo que de que componentes existirão na solução e quais as suas interfaces de integração com indicação do tipo de informação e estrutura de informação a partilhar |  |  | O |  |  | X | X | X | X | X | X

## SprintB
| Sprint | Módulo | ID | correspondência entre US de Sprint A e Sprint B | U.S./Req. |  | Observations | ALGAV | ARQSI | ASIST | SGRAI | LAPR5 | Marco(1210951) | Napoles(1211155) | Ruben(1210954) | Jonas(1181478) | 5
B | B | Gestão de Campus | 1050 | 160 | Como gestor de Campus pretendo criar um Edifício indicando [...] |  | POST | O | X |  | O | O |  |  | X | X | X
B | B | Gestão de Campus | 1070 | 160 | Como gestor de Campus pretendo editar a informação (total ou parcial) de Edifício | 2023-11-18 | PUT¦PATCH |  | X |  |  |  | X
B | B | Gestão de Campus | 1060 | 170 | Como gestor de Campus pretendo listar Edifícios | 2023-11-18 | GET |  | X |  |  |  | X
B | B | Gestão de Campus | 1080 | 180 | Como gestor de Campus pretendo listar Edifícios com min e max de pisos | 2023-11-19 | GET |  | X |  |  |  |  | X
B | B | Gestão de Campus | 1090 | 190 | Como gestor de Campus pretendo criar um Piso indicando [...] | 2023-11-19 | POST | O | X |  | O | O | X | X |  |  | X
B | B | Gestão de Campus | 1110 | 200 | Como gestor de Campus pretendo editar a informação (total ou parcial) de Piso | 2023-11-19 | PUT¦PATCH |  | X |  |  |  |  | X
B | B | Gestão de Campus | 1100 | 210 | Como gestor de Campus pretendo listar todos os Pisos de um Edifício | 2023-11-19 | GET |  | X |  |  |  |  | X
B | B | Gestão de Campus | 1200 | 220 | Como gestor de Campus pretendo listar Pisos de Edifício com Passagem para outros Edifícios |  | GET |  | X | [5 empty] | X
B | B | Gestão de Campus | 1120 | 230 | Como gestor de Campus pretendo carregar mapa de Piso de Edifício | 2023-11-19 | PUT¦PATCH |  | X |  |  |  | X
B | B | Gestão de Campus | 1170 | 240 | Como gestor de Campus pretendo criar uma Passagem entre 2 Edifícios | 2023-11-19 | POST | O | X |  | O | O | X | X | X
B | B | Gestão de Campus | 1180 | 250 | Como gestor de Campus pretendo editar uma Passagem entre 2 Edifícios |  | PUT¦PATCH |  | X | [5 empty] | X
B | B | Gestão de Campus | 1190 | 260 | Como gestore de Campus pretendo listar passagens entre 2 edificios | 2023-11-17 | GET |  | X | [6 empty] | X
B | B | Administração de Sistemas | 640 |  | Como administrador do sistema quero que o deployment de um dos módulos do RFP numa VM do DEI seja sistemático, validando de forma agendada com o plano de testes | 2023-11-19 |  | O | O | X | O | O |  |  | X |  | ---
B | B | Administração de Sistemas | 650 |  | Como administrador do sistema quero que apenas os clientes da rede interna do DEI (cablada ou via VPN) possam aceder à solução | 2023-11-15 |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | ---
B | B | Administração de Sistemas | 660 |  | Como administrador do sistema quero que os clientes indicados na user story anterior possam ser definidos pela simples alteração de um ficheiro de texto | 2023-11-15 |  |  |  | X | [5 empty] | X | ---
B | B | Administração de Sistemas | 670 |  | Como administrador quero identificar e quantificar os riscos envolvidos na solução preconizada | 2023-11-19 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | ---
B | B | Administração de Sistemas | 800 |  | Como administrador do sistema quero que seja definido o MBCO (Minimum Business Continuity Objective) a propor aos stakeholders | 2023-11-17 |  |  |  | X | [5 empty] | X | ---
B | B | Administração de Sistemas | 810 |  | Como administrador do sistema quero que seja proposta, justificada e implementada uma estratégia de cópia de segurança que minimize o RPO (Recovery Point Objective) e o WRT (Work Recovery Time) | 2023-11-20 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | ---
B | B | Administração de Sistemas | 820 |  | Como administrador do sistema quero definir uma pasta pública para todos os utilizadores registados no sistema | 2023-11-19 |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | ---
B | B | Administração de Sistemas | 830 |  | Como administrador do sistema quero obter os utilizadores com mais do que 3 acessos incorretos | 2023-11-19 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | ---
B | B | Gestão de Campus | 1130 | 270 | Como gestor de Campus pretendo criar um Elevador num Edifício indicando os Pisos que serve | 2023-11-17 | POST | O | X |  | O | O |  | X | X | X
B | B | Gestão de Campus | 1150 | 280 | Como gestor de Campus pretendo editar Elevador em Edifício |  | PATCH(VERIFICAR O PATCH POR CAUSA DA LIGAÇÃO COM OS FLOORS) |  | X | [5 empty] | X
B | B | Gestão de Campus | 1140 | 290 | Como gestor de Campus pretendo listar Elevadores em Edifício | 2023-11-17 | GET |  | X | [6 empty] | X
B | B | Gestão de Campus | 1160 | 300 | Como gestor de Campus pretendo listar Pisos de Edifício servidos por Elevador |  | GET |  | X | [7 empty] | X
B | B | Gestão de Campus | 1210 | 310 | Como gestor de Campus pretendo criar uma Sala num Piso de Edifício indicando [...] | 2023-11-17 | POST |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X
B | B | Gestão de Frota | 1000 | 350 | Como gestor de Frota pretendo adicionar um novo tipo de robot indicando a sua designação e que tipos de tarefas pode executar da lista prédefinida de tarefas | 2023-11-22 | POST |  | X |  |  |  | X | X |  | X
B | B | Gestão de Frota | 1010 | 360 | Como gestor de Frota pretendo adicionar um novo robot à frota indicando o seu tipo, designação, etc. | 2023-11-23 | POST | O | X |  | O | O |  | X | X
B | B | Gestão de Frota | 1020 | 370 | Como gestor de Frota pretendo inibir um robot |  | PUT¦PATCH | O | X |  | O | O |  |  | X
B | B | Gestão de Frota | 1030 | 380 | Como gestor de Frota pretendo consultar todos os robots da frota | 2023-11-20 | GET |  | X | [6 empty] | X | X
B | B | Gestão de Frota | 1040 | 390 | Como gestor de Frota pretendo pesquisar todos os robots da frota por designação ou tarefa que pode executar |  | GET |  | X | [7 empty] | X
B | B | Gestão de Campus | 130 |  | Como administrador do sistema pretendo fazer upload do mapa do campus considerando edifícios e ligações interiores entre os mesmos para ser utilizado pelos robots |  |  | O | X |  | O
B | B | Gestão de Tarefas | 1220 |  | Como gestor de Tarefas pretendo obter os caminhos entre dois edificos considerando um critério de otimização |  | Listagem do resultado do módulo de planeamento. Não contempla persistência desse resultado | O | X |  |  | O |  |  | X | X | X
B | B | Gestão de Utilizadores | 90 |  | Como cliente do projeto pretendo um relatório que, descrevendo a solução encontrada e considerando as normas do RGPD, identifique concretamente os dados pessoais utilizados, o tratamento a que serão sujeitos, bem como a finalidade e fundamento daquele tratamento e, ainda, o responsável pelo tratamento. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X
B | B | Infraestrutura | 610 |  | Pipeline de build contínuo para um módulo de serviços | 2023-11-18 |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
B | B | Infraestrutura | 620 |  | Deployment automático de um dos módulos via pipeline num ambiente cloud | 2023-11-18 |  |  | X |  |  |  | X
B | B | Infraestrutura | 630 |  | Deployment de BD num ambiente cloud ou na Cloud do DEI | 2023-11-13 |  |  | X | O |  |  |  |  | X
B | B | integração | 535 |  | Como utilizador pretendo um menu que me permita aceder às funcionalidades de cada módulo | 2023-11-20 |  | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X
B | B | integração | 700 |  | como arquiteto da solução pretendo que a informação sobre robots seja partilhada entre os módulos de Administração de dados, Pleaneamento e visualização | NFR | ? | O | O |  | O | X | X |  |  | X | X
B | B | integração | 710 |  | como arquiteto da solução pretendo que a informação sobre edificios, pisos, passagens, elevadores e mapas seja partilhada entre os módulos de Administração de dados, Pleaneamento e visualização |  | ? | O | O |  | O | X | X |  |  | X | X
B | B | integração | 730 |  | como arquiteto da solução pretendo que a informação sobre percursos entre edificios seja partilhada entre os módulos de Planeamento, SPA e Visualização |  | ? | O | O |  | O | X |  | X | X |  | X
B | B | Planeamento de Tarefas | 510 |  | Como gestor de tarefas pretendo encontrar caminhos entre edifícios que tentem otimizar um dado critério, por exemplo, minimizar o número de utilizações do elevador, ou passar pelo menor número de edifícios. Os caminhos dentro de cada corredor dos edifícios deverão tentar minimizar a distância percorrida e ser gerados a partir de um grafo entre “células” retangulares posicionadas no corredor, devendo sempre haver uma célula junto a cada acesso a gabinete ou sala |  |  | X | O |  |  | O | X | X | X | X
B | B | Planeamento de Tarefas | 515 |  | Análise da complexidade da pesquisa em grafos obtidos a partir das ligações entre células retangulares de posicionamento dos robots |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
B | B | Visualização 3D | 601 |  | O formato base do mapa que descreve a planta de um piso de um edifício do campus (um ficheiro/piso/edifício) deve ser complementado com informação do módulo de gestão de campus: dimensão do piso, disposição das paredes, localização das portas das salas/gabinetes, dos acessos e dos elevadores, etc. | 2023-11-13 | Deverão basear-se no ficheiro JSON do projecto “Thumb Raiser” de SGRAI |  | O |  | X | X | X |  |  |  | X
B / C | B / C | Visualização 3D | 606 |  | Permitir a navegação interactiva (com o recurso ao teclado) do robot pelos diversos pisos dos diversos edifícios do campus. | 2023-11-20 | Deverão inspirar-se no projecto “Thumb Raiser” de SGRAI (o robot deverá poder andar e correr) |  | O |  | X | O | X |  |  |  | X
B | B | Visualização 3D | 602 |  | O formato base do mapa que descreve a planta de um piso de um edifício do campus (um ficheiro/piso/edifício) deve definir, além da grelha matricial, a identificação dos ficheiros contendo as texturas adequadas às paredes dos diversos pisos, bem como os modelos 3D representativos das portas e dos elevadores. | 2023-10-17 | Deverão basear-se no ficheiro JSON do projecto “Thumb Raiser” de SGRAI |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X
B | B | Visualização 3D | 603 |  | Permitir a visualização em 3D do interior dos pisos dos edifícios do campus (um piso de cada vez): chão, paredes, portas e elevadores. | 2023-10-19 | Deverão basear-se no projecto “Thumb Raiser” de SGRAI (múltiplas vistas, orbit, zoom in/out, dolly in/out, iluminação, etc.) |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
B / C | B / C | Visualização 3D | 604 |  | Criar uma interface com o utilizador (GUI) que permita seleccionar o edifício e o piso que se pretende ver em cada momento. | 2023-10-19 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
B / C | B / C | Visualização 3D | 605 |  | Importar o modelo 3D de um robot e permitir a sua visualização numa dada localização do piso seleccionado. | 2023-10-19 | Deverão inspirar-se no projecto “Thumb Raiser” de SGRAI |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X
[13 empty] | 18 | 18 | 19 | 17
PROGRESS
TESTING
DONE

## SprintC
Sprint | Módulo | ID | U.S./Req. | Data entrega | Observations | ALGAV | ARQSI | ASIST | SGRAI | LAPR5 | 1 | 2 | 3 | 4
B / C | Visualização 3D | 604 | Criar uma interface com o utilizador (GUI) que permita seleccionar o edifício e o piso que se pretende ver em cada momento. | --------- |  |  |  |  | X |  | Sprint C
B / C | Visualização 3D | 605 | Importar o modelo 3D de um robot e permitir a sua visualização numa dada localização do piso seleccionado. | --------- | Deverão inspirar-se no projecto “Thumb Raiser” de SGRAI |  |  |  | X |  | Sprint C | Sprint C
B / C | Visualização 3D | 606 | Permitir a navegação interactiva (com o recurso ao teclado) do robot pelos diversos pisos dos diversos edifícios do campus. | --------- | Deverão inspirar-se no projecto “Thumb Raiser” de SGRAI (o robot deverá poder andar e correr) |  | O |  | X | O | Sprint C | Sprint C
C | Administração de Sistemas | 680 | Como administrador da organização quero um plano de recuperação de desastre que satisfaça o MBCO definido no sprint B | 2023-12-28 | adicionar frase do marco |  |  | X | [5 empty] | X
C | Administração de Sistemas | 690 | Como administrador da organização quero que me seja apresentada de forma justificada a ou as alterações a realizar na infraestrutura por forma a assegurar um MTD (Maximum Tolerable Downtime) de 20 minutos | 2023-12-26 |  |  |  | X |  |  |  | X
C | Administração de Sistemas | 840 | Como administrador de sistemas quero que seja realizada uma cópia de segurança da(s) DB(s) para um ambiente de Cloud através de um script que a renomeie para o formato <nome_da_db>_yyyymmdd sendo <nome_da_db> o nome da base de dados, yyyy o ano de realização da cópia, mm o mês de realização da cópia e dd o dia da realização da cópia |  |  |  | O | X |  | O |  |  | X
C | Administração de Sistemas | 850 | Como administrador de sistemas quero que utilizando o Backup elaborado na US 840, seja criado um script quer faça a gestão dos ficheiros resultantes desse backup, no seguinte calendário. 1 Backup por mês no último ano, 1 backup por semana no último mês, 1 backup por dia na última semana | 2023-12-26 |  |  |  | X |  |  | X
C | Administração de Sistemas | 860 | Como administrador de sistemas quero que o processo da US da cópia de segurança da DB seja mantido no log do Linux, num contexto adequado, e alertado o administrador no acesso à consola se ocorrer uma falha grave neste processo | 2023-12-11 |  |  |  | X |  |  |  | X
C | Administração de Sistemas | 870 | Como administrador de sistemas quero que a cópia de segurança da US da cópia de segurança da DB tenha um tempo de vida não superior a 7 (sete) dias exceto no indicado na US de retenção das cópias mensais e anuais | 2023-12-24 |  |  |  | X |  |  |  |  | X
C | Administração de Sistemas | 880 | Como administrador da organização quero que me seja apresentado um BIA (Business Impact Analysis) da solução final, adaptando se e onde aplicável o(s) risco(s) identificados no sprint anterior | 2023-12-08 |  |  |  | X | [5 empty] | X
C | Administração de Sistemas | 890 | Como administrador da organização quero que seja implementada uma gestão de acessos que satisfaça os critérios apropriados de segurança | 2023-12-28 |  |  |  | X | [5 empty] | X
C | Administração de Sistemas | 900 | Como administrador da organização quero que seja implementado de forma justificada um sistema de clustering entre os sistemas que implementam o SPA | 2023-12-07 |  |  |  | X |  |  | X
C | Administração de Sistemas | 910 | Como administrador de sistemas quero que o administrador tenha um acesso SSH à maquina virtual, apenas por certificado, sem recurso a password | 2023-12-11 |  |  |  | X |  |  |  |  | X
C | Administração de Sistemas | 920 | Como administrador de sistemas quero que para agilização entre as várias equipas seja criada uma partilha pública de ficheiros, formato SMB/CIFS ou NFS . | 2023-12-26 |  |  |  | X |  |  | X
C | Administração de Sistemas | 930 | Como administrador de sistemas temos de garantir que em caso de necessidade os backups foram efetuados corretamente. Para isso devemos automatizar a sua reposição, validando no final o funcionamento do sistema (Ex. Base de Dados - executar uma query SQL com sucesso após reposição) | 2023-12-26 |  |  |  | X |  |  |  | X
C | Gestão de Tarefas | 460 | Como utente do sistema pretendo requisitar uma tarefa indicando os parâmetros necessários à sua execução, nomeadamente o ponto inicial e o término e qual a tarefa pretendida | 2023-12-26 |  |  | X |  |  | O | X | X
C | Gestão de Tarefas | 470 | Como gestor de tarefas pretendo aprovar ou recusar uma requisição | 2023-12-22 | SPA e2e tests +mdt |  | X |  |  | O |  |  | X | X
C | Gestão de Tarefas | 480 | Como gestor de tarefas pretendo consultar as requisições de tarefas ainda não aprovadas | 2023-12-26 |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
C | Gestão de Tarefas | 490 | Como gestor de tarefas pretendo pesquisar as requisições de tarefas por estado, por tipo de dispositivo, ou utente | 2023-12-26 |  |  | X |  |  |  | X |  | X
C | Gestão de Tarefas | 500 | Como gestor de tarefas pretendo obter a sequencia de execução das tarefas aprovadas | 2023-12-26 |  | O | X |  |  | O |  | X | X
C | Gestão de Utilizadores | 10 | Como administrador pretendo criar um utilizador de sistema indicando as suas permissões | sem spa 18/12/2023 com spa 25/12/2023 |  |  | X |  |  | O |  |  | X | X
C | Gestão de Utilizadores | 20 | Como potencial utente do sistema (ex., aluno, docente) pretendo registar-me como utente do sistema e: | sem spa 18/12/2023 com spa 25/12/2023 |  |  | O |  |  | X |  |  | X | X
C | Gestão de Utilizadores | 30 | a. Dar o meu consentimento ou não à recolha e tratamento dos meus dados pessoais; | 2023-12-25 | REVER |  | O |  |  | X |  |  | X | X
C | Gestão de Utilizadores | 40 | b. Que me seja informada a finalidade para a qual os dados pessoais são recolhidos e tratados; | 2023-12-22 |  |  | O |  |  | X | X | X
C | Gestão de Utilizadores | 50 | c. Conhecer e ter acesso ao responsável pelo tratamento; | 2023-12-22 |  |  | O |  |  | X | X | X
C | Gestão de Utilizadores | 60 | d. Saber o período pelo qual os dados serão conservados; | 2023-12-22 |  |  | O |  |  | X | X | X
C | Gestão de Utilizadores | 70 | e. Conhecer os meus direitos enquanto titular de dados pessoais. | 2023-12-22 |  |  | O |  |  | X | X | X
C | Gestão de Utilizadores | 80 | Como administrador do sistema pretendo aprovar ou recusar o registo de um utente | 2023-12-26 |  |  | X |  |  | O | X | X
C | Gestão de Utilizadores | 100 | Como utente do sistema pretendo retificar/alterar os meus dados; | 2023-12-22 |  |  | O |  |  | X |  | X
C | Gestão de Utilizadores | 110 | Como utente do sistema pretendo uma cópia dos meus dados pessoais. | 2023-12-26 | SPA tests |  | O |  |  | X |  |  | X
C | Gestão de Utilizadores | 120 | Como utente do sistema pretendo cancelar a minha conta garantindo que os meus dados são apagados | 2023-12-26 |  |  | O |  |  | X |  |  |  | X
C | Gestão de Utilizadores | 1300 | Como utilizador pretendo que o menu da aplicação se ajuste consoante o meu tipo de utilizador | 2023-12-26 | rever authguard comentado |  | O |  |  | X | X
C | Gestão de Utilizadores | 1310 | Como arquiteto da solução pretendo que todos os serviços de backend sejam autenticados | 2023-12-26 |  |  | O |  |  | X | X | X
C | Gestão de Utilizadores | 1320 | Como arquiteto da solução pretendo que todos os serviços de backend validem as permissões do utilizador para executar determinada operação |  |  |  | O |  |  | X |  |  | X | X
C | integração | 720 | como arquiteto da solução pretendo que a informação sobre tarefas seja partilhada entre os módulos de Admnistração de dados e Pleaneamento |  |  | O | O |  |  | X | X | X | X | X
C | integração | 740 | como arquiteto da solução pretendo que a informação sobre percursos de um robot para a execução de tarefas seja partilhada entre os módulos de Planeamento e visualização |  |  | O |  |  | O | X | X | X | X | X
C | integração | 750 | Como arquiteto da solução pretendo a utilização de um módulo de IAM (ex., Azure, auth0, Google, Linkedin) para gestão de identidades e permissões (role-based) | 2023-12-25 | baixa prioridade |  | O |  |  | X | X | X | X | X
C | Planeamento de Tarefas | 1410 | seja gerado um plano de atendimento das tarefas indicadas, que indique uma sequência de execução das tarefas, que seja criada através da geração de todas as sequências e escolha a que durar menos tempo. | 19/12/2023 reunir 22/12/2023 acabar | Calcular o caminho TOTAL mais curto, ou seja ter em consideração que nem sempre o caminho mais curto para 1 tarefa corresponde a um caminho mais curto no total, a ordem das tarefas importa??? | X | O |  |  |  |  | X | X
C | Planeamento de Tarefas | 1420 | deverá ser feito o estudo da complexidade da solução ao requisito 1410, permitindo concluir até que dimensão de nº de tarefas se pode usar essa abordagem. | 2023-12-21 |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X
C | Planeamento de Tarefas | 1430 | seja gerado um plano de atendimento das tarefas indicadas que indique uma sequência de execução das tarefas que seja criada através de um Algoritmo Genético | 2023-12-21 |  | X | O |  |  |  | X |  |  | X
C | Planeamento de Tarefas | 1440 | efetuar um estudo do estado da arte na geração de trajetórias de robots. Poderão combinar pesquisa bibliográfica própria com ferramentas de IA Generativa (por exemplo ChatGPT), indicando os prompts utilizados e deixando bem claro o que foi produzido via ferramentas de IA Generativa. | 2023-12-28 |  | X | [5 empty] | X | X
C | Visualização 3D | 607 | Ao navegar interactivamente e ao chegar a uma passagem entre edifícios, deve transitar automaticamente para o piso adjacente. | 2023-12-04 |  |  | O |  | X | O |  | X
C | Visualização 3D | 608 | Ao navegar interactivamente e ao entrar num elevador, deve ser possível escolher o piso a que se pretende aceder e transitar para esse piso. | 2023-12-04 |  |  | O |  | X | O |  |  | X
C | Visualização 3D | 609 | Animar o movimento automático do robot de um dado ponto de partida a um dado ponto de chegada, de acordo com a informação disponibilizada pelo módulo de planeamento de percurso. | 2023-12-28 | Tween para animar movimento de celula para celula | O |  |  | X | O | X | X | X
C | Visualização 3D | 610 | Ao navegar de forma automática com base no planeamento de percurso, a passagem entre edifícios deve ter feedback visual adequado. | --------- |  | O |  |  | X | O
C | Visualização 3D | 611 | Ao navegar de forma automática com base no planeamento de percurso, a utilização de elevadores deve ter feedback visual adequado. | --------- |  | O |  |  | X | O
C | Visualização 3D | 612 | Exibir uma tip flutuante que identifique a sala, gabinete ou elevador a que pertence a célula apontada em cada momento pelo cursor do rato. | 2023-12-05 |  |  | O |  | X | O | X
[11 empty] | 19 | 20 | 18 | 15